## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金（2024年-中央彩票）老年人助餐经费 津财社指（2024）53号
主管预算部门 |  | 天津市东丽区民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区民政局
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
通过给老人家食堂拨付经费，支持老人家食堂添置更新设施设备，促进老年助餐服务供给能力有效提升，老年助餐服务更加便利化、多样化、规范化。 |  |  |  |  | 由于需要三方比价，资金的分配及选定购买的设备，预计助餐资金2025年使用
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 12 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 由于需要三方比价，资金的分配及选定购买的设备，预计助餐资金2025年使用
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） | 0 | 12 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 老人家食堂数量 | ≥9家 | 0家 |  | 10 | 0 | 由于需要三方比价，资金的分配及选定购买的设备，预计助餐资金2025年使用
|  | 质量指标 | 资金发放合规率 | ≥99% | 0% |  | 15 | 0 | 由于需要三方比价，资金的分配及选定购买的设备，预计助餐资金2025年使用
|  | 时效指标 | 资金发放及时率 | ≥99% | 0% |  | 15 | 0 | 由于需要三方比价，资金的分配及选定购买的设备，预计助餐资金2025年使用
|  | 成本指标 | 助餐补贴总金额 | ≤12万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 由于需要三方比价，资金的分配及选定购买的设备，预计助餐资金2025年使用
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升服务品质 | 有效提升 | 项目未启动 |  | 15 | 0 | 由于需要三方比价，资金的分配及选定购买的设备，预计助餐资金2025年使用
社会效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提升老年人幸福感 | 有效提升 | 项目未启动 |  | 15 | 0 | 由于需要三方比价，资金的分配及选定购买的设备，预计助餐资金2025年使用
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 在食堂就餐老年人满意度 | ≥90% | 0% |  | 10 | 0 | 由于需要三方比价，资金的分配及选定购买的设备，预计助餐资金2025年使用
总分 | [6 empty] | 100 | 0
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 余群 |  | 科员 |  |  | 东丽区民政局 养老工作科
主管 预算 部门 审核 意见