## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 天津市东丽区林业生态建设PPP项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区农业农村委员会
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
1、完成造林19个子项目，共计新建14618.14亩林地，其中新建生态林11768.14亩，经济林2849亩，新增植树约60 余万株；支付租地费。2、根据绩效考核工作结果，对项目公司完成社会服务费支付。 |  |  |  |  | 完成了19个子项目造林任务，共计新建14618.14亩林地，其中新建生态11768.14亩，经济林2849亩，新增植树约60余万株；支付租地费。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 13051.773 | 9187.87 | 9187.87 |  | 10 | 10 | 100% | 按实际结算支出
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 13051.773 | 9187.87 | 9187.87 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 造林面积 | ≥14618.14亩 | 14618.14亩 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 项目数量 | ≥19个 | 19个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合规率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算资金 | ≤13051.77万元 | 9187.87万元 |  | 10 | 10 | 按实际结算支出
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 造林绿化后对东丽区生态环境的改善率 | 进一步改善 | 明显改善 |  | 30 | 30
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 侯健 |  | 副科长 |  |  | 天津市东丽区农业农村委员会林业科
主管 预算 部门 审核 意见