## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 东丽区金钟街欢坨村高标准农田建设项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区农业农村委员会
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
完成2020年金钟街高标准农田建设项目资金拨付工作，提升项目区内基础设施水平。 |  |  |  |  | 完成2020年金钟街高标准农田建设项目资金拨付工作，提升项目区内基础设施水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 46 | 46 | 46 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） | 0 | 0 | 0 |  | — | —
|  | 区级资金 | 46 | 46 | 46 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成项目验收亩数 | ≥0.45万亩 | 4500亩 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目资金按期拨付 | ≤12月 | 2023年5月完成拨付 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目资金成本 | ≤46万元 | 46万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高农田设施水平 | 有所提高 | 大大提高 |  | 20 | 20
|  | 社会效益指标 | 改善土壤质量 | 有所改善 | 明显改善 |  | 10 | 10
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 农户满意度 | ≥95% | 98% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张伟 |  | 科长 |  |  | 东丽区农业农村委农业管理科
主管 预算 部门 审核 意见