## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 绿色生态屏障区(北片区)金钟河北生态保护区项目专项债券
主管预算部门 |  | 天津市东丽区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区农业农村委员会
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
将项目地块内农田改造提升为高标准农田；对金钟河北岸堤顶路及永定新河南岸堤顶路进行道路改造及两侧绿化提升工程；进行胡张庄配套设施提升工程及相关拆迁配套工程。 |  |  |  |  | 完成赤土高标准农田工程并通过竣工验收；金钟河和永定新河游览路工程可施工区域全部完工；胡张庄-永和片区配套设施提升工程完成，改造规模5850亩。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 3900.5196 | 3900.5196 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 0 | 3900.5196 | 3900.5196 |  |  |  | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 配套设施提升改造 面积 | ≤5850亩 | 5850亩 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目按时完成率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 专项资金支出 | ≤3900.519594万元 | 3900.519594万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 环境改善率 | 持续改善 | 明显改善 |  | 30 | 30
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 周边居民满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 侯健 |  | 副科长 |  |  | 天津市东丽区农业农村委员会
主管 预算 部门 审核 意见