## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 东丽区设施农业建设项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区农业农村委员会
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
完成2021年新建设施项目补贴资金发放工作，有效转变农业种植结构，提升“菜篮子”有效供应。 |  |  |  |  | 完成设施建设面积5265.75亩，有效转变农业种植结构，提升“菜篮子”有效供应。补贴资金全部发放到位。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 777.4 | 736.17 | 736.17 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） | 647.4 | 606.17 | 606.17 |  | — | — | 100%
|  | 区级资金 | 130 | 130 | 130 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新建设施面积 | ≥5000亩 | 5265.75亩 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按期完成项目验收 | 2023年12月前完成验收工作 | 按期完成验收 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 补贴发放成本 | ≦777.4万元 | 736.17万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 有效转变种植结构 | 有所提升 | 大大提升 |  | 30 | 30
社会效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受补贴农户满意度 | ≥95% | 99% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张伟 |  | 科长 |  |  | 东丽区农业农村委农业管理科
主管 预算 部门 审核 意见