## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 东湖兴农胡张庄乡村振兴示范区建设项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区农业农村委员会
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
打造国家级乡村振兴示范区，建设接待中心、综合服务中心、特色民宿区、乡村餐厅会客区；农产品市集、农工宿舍、农具储存等；远期预留用地。 |  |  |  |  | 东湖兴农胡张庄乡村振兴示范区建设，建设项目市政基础设施给水、中水、消防、污水、电力、通信工程内容。为项目建设用地完善市政基础配套设施功能，为项目后期开发建设奠定基础。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 7816.9038 | 927.6025 | 927.6025 |  | 10 | 10 | 100% | 由于项目发行专项债与土地性质不符，导致项目无法推进，按照2024年6月区里专题会研究需要重新修改方案，计划将部分地块收储征转为国有建设用地再开发建设。对此经规资分局与市局沟通后，2024年新增建设用地东丽区已对应地块安排完毕，需东丽区自行调剂新增建设用地指标，同时还需东丽区自行调剂商业用地（区内其他地方减少商业用地指标，挪到胡张庄使用），如2024年无法调剂，需2025年将其列入待出让地块申请建设用地指标，同时商业用地指标还需区内调剂。2、同时，经规资分局明确，由于该片区无上位规划（仅有村庄规划），在收储征地的同时还需编制农林规划，以保证规划支撑。因此，鉴于专项债发行时未考虑后期可实施性，导致大部分资金现阶段无法使用，且综合目前情况来看，办理建设用地手续所需时间过长，无法满足专项债及时使用要求，尚需区级协调项目实施路径。
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 7816.9038 | 927.6025 | 927.6025 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 债券资金 | ≤7816.903815万元 | 927.602475万元 |  | 10 | 10 | 工程尚在建设中，项目资金陆续拨付。
|  | 数量指标 | 占地面积 | ≥53360平米 | 0平米 |  | 10 | 10 | 因手续问题项目无法推进，需区级协调项目实施路径
|  | 质量指标 | 工程建设合规率 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程按时完成率 | ≥90% | 0% |  | 20 | 20 | 因手续问题项目无法推进，需区级协调项目实施路径
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 项目收益 | ≥50671.9万元 | 0 |  | 10 | 10 | 项目还在建设中，未产生收益
|  | 社会效益指标 | 农业产业技术升级 | 促进天津市农业产业升级情况 | 成效明显 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 农业生产及生活环境改善 | 明显改善 | 大大改善 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 经济可持续发展 | 成效明显 | 有效提升 |  | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益单位满意度 | ≥90% | 99% |  | 5 | 5
|  | 服务对象 满意度指标 | 项目实施地人民满意度 | ≥90% | 99% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 侯健 |  | 副科长 |  |  | 天津市东丽区农业农村委员会林业科
主管 预算 部门 审核 意见