## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年高标准农田建设项目-01中央直达资金
主管预算部门 |  | 天津市东丽区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区农业农村委员会
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
完成高标准农田建设项目资金拨付工作，提升项目区内基础设施水平。 |  |  |  |  | 实施2024年高标准农田建设项目建设，完成资金拨付工作，提升项目区内基础设施水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 572 | 572 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） | 0 | 572 | 572 |  | — | — | 100%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 高标农田建设亩数 | ≤2731亩 | 2731亩 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 新增高效节水灌溉面积 | ≤500亩 | 500亩 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 高标准农田验收合格率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 建设完成时限 | 两年内完成 | 2025年6月1日前完成 |  | 20 | 20
|  | 成本指标 | 高标准农田建设成本 | ≤572万元 | 572万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高农田设施水平 | 大大提高 | 有所提高 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 高标准农田建设受益群众满意度 | ≥95% | 98% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张伟 |  | 科长 |  |  | 东丽区农业农村委农业管理科
主管 预算 部门 审核 意见