## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 东丽区绿色生态屏障区（南片区）储备林工程
主管预算部门 |  | 天津市东丽区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区农业农村委员会
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
实施古海岸绿廊工程，海河绿芯造林绿化工程，林间路游览路及两侧绿化带提升工程及相关拆迁配套工程。 |  |  |  |  | 完成起步区及游览路建设，完成苗木栽植10万株，地被栽植88.6万平方米，新建水系84.8万平方米，修建停车场2.3万平方米，修建沥青路32公里，修建碎石路40公里。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 18203.3026 | 1865.6526 | 1865.6526 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 18203.3026 | 1865.6526 | 1865.6526 |  |  |  | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 造林面积 | ≥17400亩 | 17400亩 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目按时完成率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 专项资金支出 | ≤1865.652583万元 | 1865.652583万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 生态效益指标 | 环境改善率 | 持续改善 | 进一步改善 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 社会可持续发展情况 | 有效促进可持续发展 | 显著增强可持续发展 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 侯健 |  | 副科长 |  |  | 天津市东丽区农业农村委员会
主管 预算 部门 审核 意见