## Macro1 (hidden)
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## 自评表
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年农业全程社会化服务-中央资金
主管预算部门 |  | 天津市东丽区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区农业农村委员会
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
1、提升农业生产社会化服务水平。2、促进小农户和现代农业发展衔接。 |  |  |  |  | 按照市文件要求，截止目前我区没有适合发展的农户，后经请示区财政，区财政局回复必须按照《天津市2024年农业社会化服务项目实施方案》执行，因此此项项目无法开展。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 0.5 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 国家及市级政策调整，对小农户进行了明确定义，较上年变化较大，我区实际情况无法满足最新政策要求。
|  | 其中：上级补助（中央和市级资金） | 0 | 0.5 | 0 |  | — | —
|  | 区级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 农业生产全程托管服务面积 | ≥0.81万亩 | 0万亩 |  | 12.5 | 0 | 国家及市级政策调整，对小农户进行了明确定义，较上年变化较大，我区实际情况无法满足最新政策要求。
|  | 质量指标 | 促进生产托管发展率 | ≥99% | 0% |  | 12.5 | 0 | 国家及市级政策调整，对小农户进行了明确定义，较上年变化较大，我区实际情况无法满足最新政策要求。
|  | 时效指标 | 农业社会化服务工作按时完成率 | ≥99% | 0% |  | 12.5 | 0 | 国家及市级政策调整，对小农户进行了明确定义，较上年变化较大，我区实际情况无法满足最新政策要求。
|  | 成本指标 | 推动农业社会化服务成本 | ≤0.5万元 | 0万元 |  | 12.5 | 0 | 国家及市级政策调整，对小农户进行了明确定义，较上年变化较大，我区实际情况无法满足最新政策要求。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高种植业农机生产率 | 有所提高 | 任务取消 |  | 30 | 0 | 国家及市级政策调整，对小农户进行了明确定义，较上年变化较大，我区实际情况无法满足最新政策要求。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 农户满意度 | ≥95% | 0% |  | 10 | 0 | 国家及市级政策调整，对小农户进行了明确定义，较上年变化较大，我区实际情况无法满足最新政策要求。
总分 | [6 empty] | 100 | 0
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张野 |  | 科长 |  |  | 天津市东丽区农业农村委员会农村科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日