## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年古树名木保护和义务种树项目-市级资金
主管预算部门 |  | 天津市东丽区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区农业农村委员会
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
提高人居质量，保护生态环境。 |  |  |  |  | 1、完成区内6株古树名木的保护管理工作； 2、组织完成天津市党政军领导义务植树活动，植树24亩。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 57.84万元 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 24年底下达，结转25年支出
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） | 0 | 57.84万元 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 植树面积 | ≥24亩 | 24亩 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 古树保护个数 | ≥6棵 | 6棵 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 古树保护和义务植树达标率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 古树保护和义务植树及时率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 古树保护和义务植树成本预算资金 | ≤57.84万元 | 0 |  | 10 | 0 | 24年底下达，结转25年支出
| 效益指标 （30分） | 生态效益指标 | 改善东丽区生态环境 | 明显改善 | 有效改善 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | 99% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 80
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 郭庆林 |  | 一级主任科员 |  |  | 东丽区农业农村委员会林业科
主管 预算 部门 审核 意见