## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 流动人员人事档案信息化建设经费-2022年尾款
主管预算部门 |  | 天津市东丽区人力资源和社会保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区人力资源和社会保障局
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
完成档案基础信息库建设，实现档案存档信息网上查询服务，流动人员档案实现“一地存档，就近服务”。 |  |  |  |  | 完成了档案基础信息库建设，实现了档案存档信息网上查询服务，流动人员档案实现“一地存档，就近服务”。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 99.85 | 99.85 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） | 0 |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 0 | 99.85 | 99.85 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 档案数量 | 85475册 | 85475册 |  | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥99% | ≥99% |  | 12.5 | 12.4
|  | 时效指标 | 按期完工率 | ≥99% | ≥99% |  | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 需求资金数额 | ≤160万元 | ≤160万元 |  | 12.5 | 12.5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 项目成效 | 完成流动人员档案基础信息库建设，实现档案存档信息网上查询服务 | 完成了流动人员档案基础信息库建设，实现了档案存档信息网上查询服务，极大方便了办事群众 |  | 30 | 29.8
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥99% | 99% |  | 10 | 9.9
总分 | [6 empty] | 100 | 99.6
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王秀艳 |  | 科长 |  |  | 东丽区公共就业（人才）中心档案管理科
主管 预算 部门 审核 意见