## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 东丽区人社窗口工作人员工作服购置项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽区人力资源和社会保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区人力资源和社会保障局
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
健全人力资源和社会保障公共服务标准体系，抓好标准贯彻落实，逐步打造名称统一、柜台统一、着装统一的窗口服务品牌。 |  |  |  |  | 过为窗口工作人员统一购置服装，激发了窗口工作人员的工作热情，为打造名称统一、柜台统一、着装统一的窗口服务品牌打造了基础。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 24 | 22.14 | 22.14 |  | 10 | 10 | 100% | 由于工作岗位调整，部分窗口工作人员调离窗口岗位
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 24 | 22.14 | 22.14 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 采购数量 | ≤80套 | 74套 |  | 12.5 | 12.3 | 由于工作岗位调整，部分窗口工作人员调离窗口岗位
|  | 质量指标 | 服装验收合格率 | ≥98% | 99% |  | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 采购及时率 | ≥98% | 100% |  | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 采购金额 | ≤24万元 | 22.14万元 |  | 12.5 | 12.5 | 由于工作岗位调整，部分窗口工作人员调离窗口岗位
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 健全人社公共服务标准体系 | 人社公共服务标准体系标准有所提升 | 激发了窗口工作人员的工作热情，人社公共服务标准体系标准有所提升 |  | 30 | 29.8
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 窗口工作人员满意度 | ≥98% | 99% |  | 10 | 9.9
总分 | [6 empty] | 100 | 99.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 魏同林 |  | 办公室主任 |  |  | 东丽区人社局办公室
主管 预算 部门 审核 意见