## 自评表
附件4：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 两套微型水质自动监测站建设及运维项目（赵沽里泵站和南大桥泵站水质自动监测站）
主管预算部门 |  | 部门的全称 |  | 项目实施单位 | 实施单位的全称
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.完成赵沽里和南大桥微型水质自动监测站的建设及运维工作 2.全面提升相关断面水质监测能力 |  |  | 该项目2022年初已取消，未开展.
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 48.4 | 48.4 | 0 |  | 10 |  | 0% | 该项目2022年初已取消，未开展.
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | 48.4 | 48.4 | 0 |  | — | — | 0
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 微型水质自动监测站的建设及运维数量 | ≤2套 | 0
|  | 质量指标 | 微型水质自动监测站的建设及运维达标率 | ≧95% | 0%
|  | 时效指标 | 按计划完成项目监测及时率 | ≧95% | 0%
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≦48.4万元 | 0
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 全面提升相关断面水质监测能力 | 全面提升
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥98%
总分 | [6 empty] | 100 | 0
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘自力 |  | 四级主任科员 |  |  | 污染防治科
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日