## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年东丽区生态环境监测中心噪声自动站建设项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽区生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区生态环境监测中心
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
完成自动监测任务的项目数，为噪声治理、评价提供数 |  |  |  |  | 已经全部完成噪声自动站的建设，通过安装自动监测设备可以及时准备掌握噪声数据，有助于环境管理部门制定方案，可以改善环境质量。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 16.96 | 16.96 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 非三保项目，暂缓拨付
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 16.96 | 16.96 | 0 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 噪声自动监测点位建设个数 | ≤18个 | 18个 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 自动监测点位项目建设合格率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 自动监测点位建设总成本 | ≤16.96万元 | 16.96万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 改善重点路段噪音防治 | 明显改善 | 显著改善 |  | 30 | 30
社会效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥98% | 98% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙向群 |  | 科长 |  |  | 东丽区生态环境监测中心
主管 预算 部门 审核 意见