## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 二级河道水生态修复项目（2022年尾款）
主管预算部门 |  | 天津市东丽区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区水务局
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
落实河（湖）长制工作要求，做好河湖的长效管护工作增加二级河道水面绿色空间，构建水体微生态环境，提高河道自净能力 |  |  |  |  | 对西河西减河等7条段河道的22个点位开展水生态修复工作，共搭设生态浮岛4400余平方米，种植水生植物4400余平方米，安装曝气增氧设备29台，为我区水环境改善提升提供了有效助力。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 545.5467 | 545.5467 | 545.5467 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） | 500 | 500 | 500 |  | — | — | 100%
|  | 区级资金 | 45.5467 | 45.5467 | 45.5467 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 河段数量 | ≥7条段 | 7条段 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 设备正常运行率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 二级河道水生态修复项目完成时间 | ≤7个月 | 7个月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 二级河道水生态修复项目成本 | ≤545.5467万元 | 545.5467万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 优化营商环境 | 不断优化 | 不断巩固 |  | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 水生态环境不断改善 | 持续改善 | 持续提升 |  | 15 | 15
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 周边群众对二级河道水生态修复项目满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 田鹏飞 |  | 科员 |  |  | 东丽区水务局河湖管理科
主管 预算 部门 审核 意见