## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 排水许可监测项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区水务局
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
对持有排水许可证的排水户排放污水的水质进行监测，为东丽区排水许可管理提供科学依据。 |  |  |  |  | 已完成195家排水户水质检测任务，强化了排水许可管理。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 64.73 | 64.722 | 64.722 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 64.73 | 64.722 | 64.722 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 排水户数量 | ≥160家 | 195家 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 水质达标率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 排水保障项目执行时间 | 2023年完成 | 已完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 排水许可监测项目成本 | ≤64.73万元 | 64.722万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 确保排水水质达标 | 保证排水水质达到纳管标准，维持污水处理厂平稳运行 | 有效保障 |  | 30 | 29
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 排水户满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 陈同磊 |  | 科长 |  |  | 东丽区水务局排监科
| 张雅飞 |  | 科员 |  |  | 东丽区水务局排监科
主管 预算 部门 审核 意见