## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 全面推行河长制项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区河长制事务中心
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
目标1：本项目包括强化河湖长制管理，开展河湖长制工作进行巡查、暗访、考核；对全区19条河道、2座区管湖泊的51块区级河湖长制公示牌进行维护更新，按要求制作及维护河道警示牌不少于20块；在全区范围内开展群众满意度调查，及时掌握群众对各街道、功能区河湖长制工作成效的满意度。持续强化河湖突出问题整治。 目标2：深化河湖长制管理，推动河湖水环境不断改善，构建人水和谐、建设美丽东丽。 |  |  |  |  | 按时开展河湖长制巡查、暗访、考核；及时对全区19条河道、2座区管湖泊的51块区级河湖长制公示牌进行维护更新，按要求制作及维护河道警示牌；通过开展群众满意度调查，能够有效掌握群众对各街道、功能区河湖长制工作成效的满意度。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 99.25 | 71.0755 | 71.0755 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 99.25 | 71.0755 | 71.0755 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 维护、更新（更换）河长制标志牌数量 | ≥50块 | 51块 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 制作、维护警示牌数量 | ≥20块 | 20块 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 满意度调查涉及街道、功能区数量 | =14个 | 14个 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 开展满意度调查频率 | =4次/年 | 4次 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 河湖突出问题集中整治达标率 | ≥95% | 95% |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 巡查暗访河湖覆盖率 | =100% | 100% |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 河湖长制公式牌信息 准确率 | ≥95% | 100% |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 警示牌制作合格率 | ≥95% | 100% |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 河湖管理水平提升率 | ≥95% | 95% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 河湖长制工作巡查、暗访时效 | ≥2次/月 | 24次 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 更新（更换）公式牌 及时率 | ≥95% | 100% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 新作河道警示牌及时率 | ≥90% | 100% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 组织开展联合专项治理行动及时率 | ≥95% | 100% |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 全面推行河长制项目 成本 | ≤99.25万元 | 71.0755万元 |  | 3 | 3
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 全面推行河湖长制得到落实 | 强化落实 | 有效落实 |  | 30 | 29
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 85% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘晓亮 |  | 副科级 |  |  | 天津市东丽区河长制事务中心
主管 预算 部门 审核 意见