## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 市属河道水生态修复项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区水务局
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
做好海河、外环河、北塘排水河等河道水生态修复工作。 |  |  |  |  | 完成了海河、外环河、北塘排水河等河道水生态修复工作，通过强化治理，河道水生态环境得到进一步改善。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 184.55 | 161.158 | 161.158 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 184.55 | 161.158 | 161.158 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 水生态修复市属河道数量 | ≥3条 | 3条 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 生态治理设备运行良好率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 市属河道生态修复项目完成时间 | 8个月 | 完成1-8月市属河道水生态修复工作 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 市属河道水生态修复项目费用成本 | ≤184.55万元 | 161.158万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升我区人居环境，优化营商环境 | 提升我区人居环境，优化营商环境 | 持续改善提升 |  | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 水生态环境不断改善 | 持续改善 | 全面持续改善 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 周边群众对市属河道水生态修复项目满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 田鹏飞 |  | 科员 |  |  | 东丽区水务局河湖管理科
主管 预算 部门 审核 意见