## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 排水应急处置项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区水务局
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
采取疏通管道、临时泵强排、调水、抽排等应急处置措施解决东丽区污水跑冒、排水不畅问题。 |  |  |  |  | 完成了党校地区污水跑冒应急问题处置，保障了区域排水顺畅，维护了城市环境。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 39.6 | 29.1864 | 29.1864 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 39.6 | 29.1864 | 29.1864 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 应急排水保障任务次数 | ≥1次 | 1次 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 污水跑冒问题解决率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 排水保障项目执行时间 | 2023年完成 | 已完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 排水应急处置项目成本 | ≤39.6万元 | 29.1864万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障区域排水顺畅 | 保障区域排水顺畅，维护城市环境 | 有效保障 |  | 30 | 29
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 陈同磊 |  | 科长 |  |  | 东丽区水务局排监科
| 张雅飞 |  | 科员 |  |  | 东丽区水务局排监科
主管 预算 部门 审核 意见