## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 华明污水泵站水质在线监测系统（2022年尾款）项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区水务局
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
按照空港水厂的进水要求，做好华明地区排入空港水厂的污水泵站水质在线监测设备安装和维护工作。 |  |  |  |  | 完成水质在线监测设备购建安装，定期对设备进行运行维护，确保正常运行，有效解决了华明地区排水问题。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 91.48 | 73.304 | 73.304 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 91.48 | 73.304 | 73.304 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 水质在线监测设备数量 | ≥1套 | 1套 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 设备达标率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 水质监测完成时间 | 2023年完成 | 已完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 水质监测项目成本 | ≤91.48万元 | 73.304万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障排水顺畅 | 解决华明地区污水排水困难，长远保障华明地区的排水稳定。 | 有效保障 |  | 30 | 29
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 设施满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 陈同磊 |  | 科长 |  |  | 东丽区水务局排监科
| 张雅飞 |  | 科员 |  |  | 东丽区水务局排监科
主管 预算 部门 审核 意见