## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 市财政水务改革发展农村国有扬水站更新改造
主管预算部门 |  | 天津市东丽区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区水务综合服务中心
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
更新改造泵站一座，泵站排涝设计流量15m3/s。 |  |  |  |  | 完成泵站改造，达到设计要求。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 800 | 800 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  | 800 | 800 |  | — | — | 100%
|  | 区级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 泵站数量 | 1座 | 1座 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 泵站更新改造完成时间 | 2023-12-01 | 2023-12-01 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目支付金额 | ≤800万元 | 800万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 河道排涝能力 | 显著提高 | 切实提高 |  | 15 | 15
社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 河道过流能力 | 有效改善 | 切实改善 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 河道管理部门满意度 | ≥95% | 98%% |  | 10 | 8
总分 | [6 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李解 |  | 助理级 |  |  | 东丽区水务综合服务中心 工程建设科
主管 预算 部门 审核 意见