## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年节水型载体创建
主管预算部门 |  | 天津市东丽区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区水务综合服务中心
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
按照市水务局考核要求，完成节水型载体创建（节水型企业、单位、小区），提升全区居民的节水意识，推进节水型社会建设。 |  |  |  |  | 完成节水型载体创建（节水型企业、单位、小区）任务，创建3个节水型企业（单位）、4个节水型居民生活小区，完成22场次节水宣传，提升全区居民的节水意识，推进节水型社会建设。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 30 | 29.969 | 29.969 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 30 | 29.969 | 29.969 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 节水型企业创建数 | 3家 | 3家 |  | 5 | 5
|  |  | 节水型小区创建数 | 4个 | 4个 |  | 5 | 5
|  |  | 节水宣传场次 | 22场次 | 22场次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 创建节水型载体合格率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 创建节水型小区合格率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 节水宣传培训达标率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 12个月 | 2023年1月至10月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目费用成本 | ≤30万元 | 29.969万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高公民节约、保护水资源的自觉性和责任感，全面推进节水型社会建设进程 | 有效增强了公民节水意识，提高了公民节约水资源的责任感 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 节水型载体满意度 | 各企业单位小区等节水型载体对创建工作满意度 | 98% |  | 10 | 8
总分 | [6 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 姬世娜 |  |  |  |  | 天津市东丽区水务综合服务中心水资源科
| 祁文杰 |  | 科长 |  |  | 天津市东丽区水务综合服务中心水资源科
主管 预算 部门 审核 意见