## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 堤岸设施维修维护项目
主管预算部门 |  | 东丽区水务局 |  | 项目实施单位 | 东丽区水务综合服务中心
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
目标1：对东减河、东河塌坡河道进行维修； 目标2：保障河道安全运行。 |  |  |  |  | 完成对东减河、东河塌坡河道修复；保障了河道安全运行。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 312.1807 | 305.2281 | 305.2281 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 312.1807 | 305.2281 | 305.2281 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 维修维护河道数目 | 2条 | 2条 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 维修质量合格率 | ≧95% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 维修任务完成时限 | ≤12个月 | 2023-06-01 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目费用成本 | ≤312.1807万元 | 305.2281万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 河道运行安全 | 基本消除河道安全隐患 | 基本消除河道安全隐患 |  | 30 | 30
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | 98% |  | 10 | 8
总分 | [6 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李解 |  | 助理级 |  |  | 东丽区水务综合服务中心 工程建设科
主管 预算 部门 审核 意见