## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年地下水资源远程计量设施运行维护
主管预算部门 |  | 天津市东丽区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区水务综合服务中心
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
地下水资源远程监控管理系统终端及子站设备正常运行；终端设备及时准确的接收各子站上报的数据。各子站能够按时上报准确数据。 |  |  |  |  | 确保了地下水资源远程监控管理系统终端及44个子站设备正常运行
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 17.18 | 14.444 | 14.444 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 17.18 | 14.444 | 14.444 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 正常运行子站数量 | 44个 | 44个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统接收数据准确率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 运行时间 | 系统正常运行 | 2023年1月至12月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目费用成本 | ≤17.18万元 | 14.444 |  | 20 | 20
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 及时接收数据，有效掌握各用水户用水量，确保水资源税足额征收 | 及时掌握用水量 | 准确掌握地下水用户开采量，达到补给平衡 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人员对系统和子站运行满意度 | ≥95% | 98% |  | 10 | 8
总分 | [6 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 姬世娜 |  |  |  |  | 天津市东丽区水务综合服务中心水资源科
| 祁文杰 |  | 科长 |  |  | 天津市东丽区水务综合服务中心水资源科
主管 预算 部门 审核 意见