## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 京津冀东部绿色生态屏障带东丽区务本河泵站扩建工程项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区水务局
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
目标1：对一座泵站进行扩建； 目标2：2025年3月底前完工； 目标3：有效提升务本河泵站排涝能力。 |  |  |  |  | 目标1：形象进度完成75%； 目标2：2025年3月底前完工； 目标3：有效提升务本河泵站排涝能力。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 1163.509 | 1163.509 |  | 10 | 10 | 100% | 无
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） | 0 | 1163.509 | 1163.509 |  | — | — | 100%
|  | 区级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 扩建泵站数量 | =1座 | 1座 |  | 20 | 20 | 无
|  | 质量指标 | 泵站建设验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 泵站建设完成时间 | 2025年3月底前 | 2024年4月至2024年12月 |  | 10 | 10 | 无
|  | 成本指标 | 扩建泵站费用支出 | ≤1400万元 | 1163.509005万元 |  | 10 | 9 | 跨年项目，按进度完成形象进度75%
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 河道排涝能力 | 提高务本河河道排涝能力 | 显著提高 |  | 15 | 15 | 无
|  | 生态效益指标 | 河道过流能力 | 提高务本河河道行洪能力，改善水环境 | 有效改善 |  | 15 | 15 | 无
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 河道管理部门满意度 | ≥95% | 99% |  | 10 | 10 | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李解 |  | 助理工程师 |  |  | 天津市东丽区水务综合服务中心工程建设科
主管 预算 部门 审核 意见