## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 京津冀东部绿色生态屏障带东丽区务本河泵站扩建工程（设计费）
主管预算部门 |  | 天津市东丽区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区水务局
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
目标1：按时间节点完成设计，保障务本河泵站扩建工程顺利实施。 |  |  |  |  | 相关工作内容已按照预定目标完成，由于预算调整，该项指标取消。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 由于工作变动，该项目不予执行，预算指标取消。
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成前期工作数量 | =1项 | 0 |  | 10 | 0 | 由于工作变动，该项目不予执行，预算指标取消。
|  | 质量指标 | 工程成果合格率 | =100% | 0% |  | 10 | 0 | 由于工作变动，该项目不予执行，预算指标取消。
|  | 时效指标 | 工作成果按时点交付率 | =100% | 0% |  | 10 | 0 | 由于工作变动，该项目不予执行，预算指标取消。
|  | 成本指标 | 总合同金额 | ≤46.9万元 | 0 |  | 20 | 0 | 由于工作变动，该项目不予执行，预算指标取消。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 工作成果推动务本河泵站扩建工程顺利实施 | 工作成果有效推进务本河泵站扩建工程实施 | 该项目指标取消 |  | 30 | 0 | 由于工作变动，该项目不予执行，预算指标取消。
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 河道管理部门满意度 | ≥95% | 0% |  | 10 | 0 | 由于工作变动，该项目不予执行，预算指标取消。
总分 | [6 empty] | 100 | 0
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李解 |  | 助理工程师 |  |  | 天津市东丽区水务综合服务中心工程建设科
主管 预算 部门 审核 意见