## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 水务改革发展市级资金-河湖长制奖补
主管预算部门 |  | 天津市东丽区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区河长制事务中心
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
目标1：强化河湖长制管理，对辖区内河道岸边设立的河湖长制公示牌及警示牌进行更新维护，并根据实际情况新设立河湖长制公示牌及警示牌。 目标2：在全区范围内开展群众满意度调查，及时掌握群众对各街道、功能区河湖长制工作成效的满意度。 目标3：持续强化河湖水环境问题集中排查整治，保持干净的水环境面貌。 |  |  |  |  | 全年为本单位水务改革发展市级资金-河湖长制奖补项目发放补贴共计59.4万元，保障了相关湖河长制工作的顺利进行，持续强化河湖水环境问题集中排查整治，保持良好的水环境面貌。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 59.4 | 59.4 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） | 0 | 59.4 | 59.4 |  |  |  | 100%
|  | 区级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 东丽区河湖长制公示牌、警示牌设立及更新维护所涉及的河道数量 | ≤17条 | 17条 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 开展河湖管护民意调查的次数 | =4次/年 | 4次 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 开展海河沿线阻水障碍物清整等河长制相关工作的次数 | ≥1次 | 3次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 河湖长制公示牌及警示牌的信息准确率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 开展河湖管护民意调查的完成率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 组织开展海河沿线阻水障碍物清整等河长制相关工作的及时率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 更新（更换）公示牌和新制作警示牌的完成时间 | ≤6月 | 6个月 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 开展河湖管护民意调查的完成时间 | ≤6月 | 6个月 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 开展海河沿线阻水障碍物清整等河长制相关工作的完成时间 | ≤6月 | 6个月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤59.4万元 | 59.4万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升河湖岸线管护，河湖巡查监管能力，强化河湖长制信息化建设 | 不断提升 | 大大提升 |  | 30 | 29
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 85% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 沈德春 |  | 科级 |  |  | 天津市东丽区河长制事务中心
主管 预算 部门 审核 意见