## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年超长期特别国债-天津市东丽区排水防涝一期工程（子）
主管预算部门 |  | 天津市东丽区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区水务综合服务中心
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
1.提高雨水泵站和管网运行的安全可靠性；2.提高泵站和管网的运行能力，完善城市基础设施，提高城市排水防涝能力。 |  |  |  |  | 该项目于2024年6月12日取得了项目立项批复（津丽审批投【2024】28号）、2024年6月14日取得可研批复（津丽审批投【2024】29号），2024年10月18日项目进场施工，正在有序推进中。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 1911.0298 | 1911.0298 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  | 1911.0298 | 1911.0298 |  | — | — | 100%
|  | 区级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 泵站维护改造的数量 | ≤9座 | 0座 |  | 20 | 19 | 本项目建设工期为15个月。2024年10月开工，2025年12月完工。按进度实施，按进度支付。
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≤100% | 0% |  | 10 | 9 | 本项目建设工期为15个月。2024年10月开工，2025年12月完工。按进度实施，按进度支付。
|  | 时效指标 | 任务完成进度 | ≤100% | 15% |  | 10 | 9 | 本项目建设工期为15个月。2024年10月开工，2025年12月完工。按进度实施，按进度支付。
|  | 成本指标 | 项目成本支出 | ≤11599万元 | 1911.02983万元 |  | 10 | 9 | 本项目建设工期为15个月。2024年10月开工，2025年12月完工。按进度实施，按进度支付。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障人民群众生命和财产安全，提升区域整体形象 | 保障人民群众生命和财产安全，增强东丽区给排水系统服务能力，促进产业聚集，提升区域形象。 | 促进产业聚集，提升区域形象 |  | 9 | 9
|  | 经济效益指标 | 降低泵站及管网系统监测运行维护成本 | 本项目实施后对于管网及泵站进行提升改造，极大程度的降低了后期管网和泵站的运行维护成本，减少养护人员的配置，节约财政支出。 | 减少养护人员的配置，节约财政支出 |  | 7 | 7
|  | 生态效益指标 | 有效改善区域生态环境 | 减少大气污染、河道污染、水污染，提升区域生态环境。 | 切实提升区域环境 |  | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 提升区域招商能力 | 显著提升区域生态环境，增强企业入驻的吸引力。 | 加大企业入驻吸引力 |  | 7 | 7
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 区域内居民、企业满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 耿连强 |  | 科长 |  |  | 天津市东丽区水务综合服务中心市政排水科
| 张雅飞 |  | 科员 |  |  | 天津市东丽区水务综合服务中心市政排水科
主管 预算 部门 审核 意见