## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 市政管网养护
主管预算部门 |  | 天津市东丽区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区水务综合服务中心
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
1.排水设施养护、市政泵站及附属设施养护和运行、污泥外运及无害化处置、汛期排水应急保障等。其中排水设施管道总长度156485米，党校临时泵站等市政泵站及闸门11座。 2.进一步提高我区城镇排水和污水处理工作水平，提高环境质量和保障民生。 |  |  |  |  | 完成了156485米管道巡查，做好管道清掏与疏通、对污泥进行无害化处理，检查维修雨污水井盖并做好更换，对10座市政泵站1座闸门维修、保养和检测，开展串流排查并做好汛期排水保障，进一步提高了我区城镇排水和污水处理工作水平，提高了环境质量和保障了民生。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 137.7619 | 137.7619 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 |  | 137.7619 | 137.7619 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 管网养护范围 | ≥156485米 | 156485米 |  | 10 | 10
|  |  | 泵站及闸门养护数量 | ≥11座 | 11座 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 管网养护达标率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 管网养护时间 | 2024年完成 | 已完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 管网养护项目成本 | ≤641.82万元 | 137.76188万元 |  | 10 | 9 | 非三保项目，资金暂缓支付。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升排水安全，有效保障民生 | 维护城市环境，保障排水安全，保障民生 | 有效保障 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 耿连强 |  | 科长 |  |  | 天津市东丽区水务综合服务中心市政排水科
| 张雅飞 |  | 科员 |  |  | 天津市东丽区水务综合服务中心市政排水科
主管 预算 部门 审核 意见