## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 重点区域排水和水质监测设施运行维护
主管预算部门 |  | 天津市东丽区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区水务综合服务中心
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
1.重点区域易积水点位积水检测、污水跑冒点位流量监测和乱泼乱倒监测的整体设备维护工作。 2.保障排水安全，维护城市环境。 |  |  |  |  | 完成了易积水点位积水检测、污水跑冒点位流量监测和乱泼乱倒监测设施的运行维护，保障了排水安全，维护了城市环境。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 39.2536 | 39.2536 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 |  | 39.2536 | 39.2536 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 运维监测项数量 | ≥3项 | 3项 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 监测达标率 | ≥95% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 | 12个月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 重点区域排水和水质监测设施运行维护项目成本 | ≤71.965万元 | 39.2536万元 |  | 10 | 9 | 非三保项目，资金暂缓支付。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 解决排水问题 | 提高水务问题处置效率 | 达标排放 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 耿连强 |  | 科长 |  |  | 天津市东丽区水务综合服务中心市政排水科
| 张雅飞 |  | 科员 |  |  | 天津市东丽区水务综合服务中心市政排水科
主管 预算 部门 审核 意见