## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 东丽区永久性方舱医院建设项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽医院
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
东丽区永久性方舱医院建设项目改造总用地面积约为3.7万平方米。改造面积约为1.2万平方米，新建面积约为1800平方米，设置方舱医院床位1100床。进一步完成疫情防控工作。 |  |  |  |  | 东丽区永久性方舱医院建设项目更好地提升了疫情防控水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 4000 | 4000 | 4000 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 4000 | 4000 | 4000 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 增加床位数 | ≥1100床 | 1100床 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 开工目标完成率 | ≥95% | 95% |  | 10 | 9 | 开工时间较预计有所推迟
|  | 成本指标 | 方舱医院建设成本 | =4000万元 | 4000万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 疫情防控水平 | 有效提升 | 切实提升疫情防控水平 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 杨曦华 |  | 主管会计 |  |  | 天津市东丽医院 财务科
主管 预算 部门 审核 意见

## Sheet2
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称
主管预算部门 |  |  |  | 项目实施单位
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 10
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标
社会效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标
总分 | [6 empty] | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
主管 预算 部门 审核 意见