## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 医疗服务与保障能力提升（国家传染病应急队伍能力建设）—中央直达资金—津财社指【2023】95号
主管预算部门 |  | 天津市东丽区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区疾病预防控制中心
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
贮备国家应急小分队相应应急物资。 |  |  |  |  | 暂未开展，2024年逐步开展完成。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 3 | 3 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 购置项目计划在2024年逐步开展
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） | 3 | 3 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
|  | 区级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 配备国家应急小分队应急物资 | ≥4人份 | 0人 |  | 20 | 0 | 购置项目计划在2024年逐步开展
|  | 质量指标 | 物资符合基层传染病应急小分队建设与管理要求 | ≥95% | 0% |  | 10 | 0 | 购置项目计划在2024年逐步开展
|  | 时效指标 | 2024年10月之前完成 | ≥95% | 0% |  | 10 | 0 | 购置项目计划在2024年逐步开展
|  | 成本指标 | 储备基层应急小分队应急物资花费资金 | ≤3万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 购置项目计划在2024年逐步开展
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 传染病应急能力提升率 | ≥80% | 0% |  | 15 | 0 | 购置项目计划在2024年逐步开展
|  | 可持续影响指标 | 传染病应急队伍物资保障率提升 | ≥80% | 0% |  | 15 | 0 | 购置项目计划在2024年逐步开展
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 基层应急小分队处置疫情物资满足工作满意度 | ≥90% | 0% |  | 10 | 0 | 购置项目计划在2024年逐步开展
总分 | [6 empty] | 100 | 0
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张妍 |  | 科长 |  |  | 天津市东丽区疾控中心 应急传控科
主管 预算 部门 审核 意见