## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 医疗服务与保障能力提升（监测预警队伍建设和人才培养）—中央直达资金—津财社指【2023】95号
主管预算部门 |  | 天津市东丽区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区疾病预防控制中心
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
开展基层专业人员、专业骨干传染病监测预警防控规范化培训 |  |  |  |  | 暂未开展，2024年逐步开展完成
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 2 | 0 |  | 10 | 0 | 0.05% | 培训项目计划在2024年逐步开展
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） | 0 | 2 | 0 |  | 10 | 0 | 0.05%
|  | 区级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 国家传染病应急队伍培训人数 | ≥20人 | 0人 |  | 20 | 0 | 培训项目计划在2024年逐步开展
|  | 质量指标 | 传染病应急队伍培训人员达标率 | ≥85% | 0% |  | 10 | 0 | 培训项目计划在2024年逐步开展
|  | 时效指标 | 2023年医疗服务与保障能力提升项目完成及时率 | ≥85% | 0% |  | 10 | 0 | 培训项目计划在2024年逐步开展
|  | 成本指标 | 培养国家传染病应急队伍花费资金 | ≤20000元 | 0元 |  | 10 | 0 | 培训项目计划在2024年逐步开展
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 传染病应急能力提升率 | ≥80% | 0% |  | 15 | 0 | 培训项目计划在2024年逐步开展
|  | 可持续影响指标 | 传染病应急队伍人员整体素质提升率 | ≥80% | 0% |  | 15 | 0 | 培训项目计划在2024年逐步开展
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 国家传染病应急队员培训满意度 | ≥90% | 0% |  | 10 | 0 | 培训项目计划在2024年逐步开展
总分 | [6 empty] | 100 | 0
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张妍 |  | 科长 |  |  | 天津市东丽区疾病预防控制中心 应急传控科
主管 预算 部门 审核 意见