## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 开展健康天津行动职业病危害普查
主管预算部门 |  | 天津市东丽区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区卫生计生综合监督所
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
用人单位接尘工龄不足5年的劳动者新发尘肺病报告例数占年度报告总例数的比例实现下降；重点行业劳动者对本岗位主要危害及防护知识知晓率达到90%；对全区用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员、各街道职业卫生监管人员和卫生监督协管员进行职业卫生培训，以提高用人单位和监管人员职业病防治能力，推进职业病危害源头治理。 |  |  |  |  | 该项目于2021年签订并完成，资金按照合同分期付款，尾款10万元尚未支付
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 项目资金财政未批复拨款
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 10 | 10 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 健康天津行动职业病危害普查数量 | ≥392家 | 392家 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 职业健康规范化管理合格率 | ≥98% | 98% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 职业病危害普查完成率 | ≥98% | 98% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 职业病危害普查费用 | ≤10.00万元 | 0.00万元 |  | 10 | 0 | 项目资金财政未批复拨款
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升职业健康工作水平 | ≥98% | 98% |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 用人单位满意率 | ≥98% | 98% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 80
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 黄婷 |  | 财务主管 |  |  | 天津市东丽区卫生计生综合监督所办公室
| 林菁 |  | 财务人员 |  |  | 天津市东丽区卫生计生综合监督所办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意