## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金--一般项目（区级应急广播体系建设经费） 津财教指【2023】28号
主管预算部门 |  | 天津市东丽区文化旅游体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区文化旅游体育局
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
推动东丽区应急广播体系建设，搭建讯息传输通道，提升突发公共危机的应急处理能力。第一时间把灾害消息或灾害可能造成的危害传递到群众手中，将生命财产损失降到最低。 |  |  |  |  | 由于市级建设方案未定，区级建设尚未启动。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 118 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 由于市级建设方案未定，区级建设尚未启动。下一步，按照市级相关方案要求，按时推进应急广播体系建设。
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） | 0 | 118 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设区级应急广播平台 | 1个 | 0个 |  | 15 | 0 | 由于市级建设方案未定，区级建设尚未启动。下一步，按照市级相关方案要求，按时推进应急广播体系建设。
|  | 质量指标 | 应急广播平台在线率 | ≥90% | 0% |  | 15 | 0 | 由于市级建设方案未定，区级建设尚未启动。下一步，按照市级相关方案要求，按时推进应急广播体系建设。
|  | 时效指标 | 系统建成时间 | 2024年底前 | 未启动 |  | 10 | 0 | 由于市级建设方案未定，区级建设尚未启动。下一步，按照市级相关方案要求，按时推进应急广播体系建设。
|  | 成本指标 | 建设经费 | ≤118万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 由于市级建设方案未定，区级建设尚未启动。下一步，按照市级相关方案要求，按时推进应急广播体系建设。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 应急广播信息传输率 | ≥90% | 0 |  | 15 | 0 | 由于市级建设方案未定，区级建设尚未启动。下一步，按照市级相关方案要求，按时推进应急广播体系建设。
|  | 可持续影响指标 | 公共危机事件信息发布能力 | 提升 | 未启动 |  | 15 | 0 | 由于市级建设方案未定，区级建设尚未启动。下一步，按照市级相关方案要求，按时推进应急广播体系建设。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 0% |  | 10 | 0 | 由于市级建设方案未定，区级建设尚未启动。下一步，按照市级相关方案要求，按时推进应急广播体系建设。
总分 | [6 empty] | 100 | 0
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 焦晓菁 |  | 科长 |  |  | 东丽区文化旅游体育局 产业科
主管 预算 部门 审核 意见