## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 万新街2023年老旧小区改造工程
主管预算部门 |  | 天津市东丽区人民政府万新街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区人民政府万新街道办事处
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
对临月里社区、广贤家园1-4号楼进行老旧小区改造提升，营造良好居住环境，进一步改善群众居住条件。 |  |  |  |  | 目前该项目已经全部完工，并完成了竣工验收，全部资金拨付完毕。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 406.37 | 442.2338 | 442.2338 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 406.37 | 442.2338 | 442.2338 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 改造、修缮户数 | ≤460户 | 460户 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 改造、修缮楼栋数 | =23栋 | 23栋 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 改造、修缮小区数 | =2个 | 2个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥99% | 99% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥99% | 99% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 基建、修缮费用 | ≤406.37万元 | 442.233762万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 居民生活条件改善情况 | 有所改善 | 能够改善 |  | 30 | 30
社会效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 改造小区居民满意度 | ≥80% | 80% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张广德 |  | 副科长 |  |  | 万新街办事处城建科
主管 预算 部门 审核 意见