## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年超长期特别国债-天津钢管制造有限公司变压器更新项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽区无瑕街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区无瑕街道办事处
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
拟于钢铁、无缝钢管产能不变基础上，将公司内8个变电站在用的能效水平较低的37台S9型变压器，全部更换为新型高能效S20型变压器，以实现公司变压器更新换代与节能降碳运行。 |  |  |  |  | 按要求做好国债支持资金拨付及监管，本年按进度支付42万元，资金已及时支付给最终收款人，8个变电站在用的能效水平较低的37台S9型变压器已更换为新型高能效S20型变压器。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 42 | 42 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） | 0 | 42 | 42 |  | — | — | 100%
|  | 区级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 更新变压器数量 | =37台 | 37台 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 项目建设质量达标率 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目支付及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 | =140万元 | 42万元 |  | 10 | 6 | 项目建设中，未竣工验收，按合同支付进度匹配资金。改进措施是进一步加强服务指导，推进工程建设进度和付款进度。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 年节能量 | ≥237吨标准煤 | 0吨 |  | 30 | 15 | 项目建设中，未竣工验收投入使用，社会效益未能体现。改进措施是进一步加强服务指导，推进工程建设进度和付款进度。
社会效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目地方政府满意度 | =100% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 81
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李健 |  | 科员 |  |  | 天津市东丽区无瑕街乡村振兴服务中心
主管 预算 部门 审核 意见