## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年超长期特别国债-天钢公司绿色冶金极致能效提升项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽区无瑕街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区无瑕街道办事处
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
可实现节能量4.73万吨标煤/年，减碳15.45万吨/年，降低吨钢综合能耗9.46kgce/t钢，降低吨钢水耗0.84t/t钢，减少水资源消耗422万吨/年，增加社会供热面积113.89万平/年。 |  |  |  |  | 按要求做好国债支持资金拨付及监管，本年按进度支付909万元，资金已及时支付给最终收款人，项目已开工，完成场地整理，已进行设备采购及组装。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 909 | 909 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） | 0 | 909 | 909 |  | — | — | 100%
|  | 区级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新增节能量 | ≥4.66万吨标准煤/年 | 0 |  | 5 | 3 | 项目建设中，未竣工验收，产出指标未能体现。改进措施是进一步加强服务指导，推进工程建设进度和付款进度。
|  | 数量指标 | 新增二氧化碳减排能力 | ≥15.47万吨/年 | 0 |  | 5 | 3 | 项目建设中，未竣工验收，数量指标未能体现。改进措施是进一步加强服务指导，推进工程建设进度和付款进度。
|  | 数量指标 | 新增社会供热面积 | ≥113.89万平方米/年 | 0 |  | 10 | 5 | 项目建设中，未竣工验收，数量指标未能体现。改进措施是进一步加强服务指导，推进工程建设进度和付款进度。
|  | 质量指标 | 项目建设质量达标率 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目支付及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 | =3030万元 | 909万元 |  | 10 | 6 | 项目建设中，未竣工验收，按合同支付进度匹配资金。改进措施是进一步加强服务指导，推进工程建设进度和付款进度。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 带动社会资本投资 | ≥1.44亿元 | 3030万元 |  | 20 | 19 | 偏差原因是项目建设中，未竣工验收投入使用，社会效益未能全部体现。改进措施是进一步加强服务指导，推进工程建设进度。
|  | 可持续影响指标 | 项目建成后使用年限 | ≥20年 | 20年 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 公众对环境质量的满意度 | ≥98% | ≥98% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 86
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李健 |  | 科员 |  |  | 天津市东丽区无瑕街乡村振兴服务中心
主管 预算 部门 审核 意见