## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年超长期特别国债-天钢动力空分设备更新优化提升改造项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽区无瑕街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区无瑕街道办事处
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
针对制氧空分机组设备老化、能耗偏高、运行稳定性不足问题，实施设备优化提升改造，包括新建建筑面积3000 平方米厂房及其公辅系统等，配套现有钢铁生产线，于现有厂区就近购置一套32000Nm3/h 空设备，实现液氧、液氮、液氩及中压氧气、中压氮气充足稳定供应和系统能效提升，降低空分机组单耗水平，促进节能降碳绿色发展。 |  |  |  |  | 按要求做好国债支持资金拨付及监管，本年按进度支付870万元，资金已及时支付给最终收款人，项目已开工，完成场地整理，已进行设备采购及组装。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 870 | 870 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） | 0 | 870 | 870 |  | — | — | 100%
|  | 区级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 厂房面积 | ≦3000平方米 | 0 |  | 10 | 5 | 偏差原因是项目建设中，目前项目已按工程进度完成旧建筑拆除和场地清整。改进措施是进一步加强服务指导，推进工程建设进度。
|  | 质量指标 | 每年节约电耗 | ≥26880000千瓦时 | 0 |  | 10 | 5 | 项目建设中未竣工验收。改进措施是进一步加强服务指导，推进工程建设进度。
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 成本指标 | 项目成本 | =2900万元 | 870万元 |  | 10 | 6 | 项目建设中，未竣工验收，按合同支付进度匹配资金。改进措施是进一步加强服务指导，推进工程建设进度和付款进度。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 促进社会经济和社会发展 | 促进经济良性循环 | 已带动投资2860万元 |  | 20 | 18 | 项目建设中，未竣工验收投入使用，社会效益未能体现。改进措施是进一步加强服务指导，推进工程建设进度。
|  | 经济效益指标 | 节能降碳 | 有效缓解能源保供压力 | 项目尚未竣工 |  | 10 | 5 | 项目建设中，未竣工验收投入使用，社会效益未能体现。改进措施是进一步加强服务指导，推进工程建设进度。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 公众对环境质量的满意度 | ≥98% | 98% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 79
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李健 |  | 科员 |  |  | 天津市东丽区无瑕街乡村振兴服务中心
主管 预算 部门 审核 意见