## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年超长期特别国债-管加工产线智能化升级改造项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽区无瑕街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区无瑕街道办事处
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
淘汰管加工生产线、试验检测等部分老旧设备，更新智能化生产设备和先进试验检测装置，搭建设备智能运维平台，主要包括升级大口径螺纹加工线、特殊螺纹加工线、油套管螺纹加工线、试验检测装置等。项目设备和软件国产化率不低于90%，项目建成后提升产线智能化水平，优化产品结构和产品质量，提升大口径钢管加工能力，增强产品国际竞争力。 |  |  |  |  | 按要求做好国债支持资金拨付及监管，由于未达到支付要求，本年尚未支付国国债资金。项目已开工，完成场地整理项目已开工，已完成管加工生产线、试验检测等部分老旧设备更新，主要包括升级大口径螺纹加工线、特殊螺纹加工线、油套管螺纹加工线、试验检测装置等。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 5 | 0% | 偏差原因是项目建设中，未进行项目最终竣工验收。改进措施是进一步加强服务指导，推进工程建设进度。
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 更新设备数量 | =74个 | 74个 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 项目建设质量达标率 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 0% |  | 10 | 5 | 偏差原因是项目建设中，未进行项目最终竣工验收。改进措施是进一步加强服务指导，推进工程建设进度。
|  | 成本指标 | 项目成本 | =1875万元 | 0万元 |  | 10 | 5 | 偏差原因是项目建设中，未进行项目最终竣工验收。改进措施是进一步加强服务指导，推进工程建设进度。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 设备使用年限 | =20年 | 20年 |  | 30 | 30
社会效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目地方政府满意度 | =100% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 85
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李健 |  | 科员 |  |  | 天津市东丽区无瑕街乡村振兴服务中心
主管 预算 部门 审核 意见