## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 新立街2024年老旧小区改造工程
主管预算部门 |  | 天津市东丽区人民政府新立街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区人民政府新立街道办事处
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
对秀欣园社区1-5号楼、民航大学商品房小区20栋楼进行改造，营造良好居住环境，改善小区居民生活水平。 |  |  |  |  | 完成了跃进东里5栋楼、航大小区20栋楼改造工程，涉及改造1278户，改造面积98172平方米，改善了小区居住条件，因非三保项目，2024年度该项目资金暂缓拨付
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 490.86 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 因非三保项目，2024年度该项目资金暂缓拨付
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 490.86 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 改造面积 | ≤98172平方米 | 98172平方米 |  | 2.5 | 2.5
|  | 数量指标 | 改造户数 | ≤1278户 | 1278户 |  | 2.5 | 2.5
|  | 数量指标 | 改造楼栋数 | =25栋 | 25栋 |  | 2.5 | 2.5
|  | 数量指标 | 改造小区数 | =2个 | 2个 |  | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 竣工按期完成率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 基建、修缮费用 | ≤490.86万元 | 0万元 |  | 20 | 0 | 因非三保项目，2024年度该项目资金暂缓拨付
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 群众生活条件改善情况 | 有所改善 | 营造良好居住环境 |  | 30 | 30
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 70
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 郑春利 |  | 科长 |  |  | 天津市东丽区人民政府新立街道办事处 城市建设办公室
主管 预算 部门 审核 意见