## 7 应急避难场所建设和指示牌维护
附件4：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 应急避难场所建设和指示牌维护
主管预算部门 |  | 天津市东丽区应急管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区应急管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.完成东丽区固定避难场所建设工作； 2.对应急避难场所指示牌出现破损能够及时维护 |  |  | 1.本年确定程林中学为拟新建的固定避难场所，已完成前期对接和实地考察，并编制设计方案； 2.加强管理维护，建立应急避难场所台账，及时更新应急避难场所名称、类型、具体地址、可容纳避难人数等相关信息，并向社会公开； 3.组织人员分别于6月和9月对全区174处应急避难场所标志标识、指示牌等设施进行巡检，对破损设施及时维修维护。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 80 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0% | 本年度未开展项目建设，未采购设备。
|  | 其中：上级补助资金 （中央和市级资金） |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 80 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 应急标识牌 | ≥25套 | 0 | 7 | 7 | 本年度未开展项目建设，未采购设备。
|  |  | 应急住宿区 | ≥20套 | 0 | 7 | 7 | 本年度未开展项目建设，未采购设备。
|  |  | 应急住宿区 | ≥50套 | 0 | 7 | 7 | 本年度未开展项目建设，未采购设备。
|  |  | 应急排污 | ≥10套 | 0 | 7 | 7 | 本年度未开展项目建设，未采购设备。
|  |  | 应急电力设备 | ≥5套 | 0 | 7 | 7 | 本年度未开展项目建设，未采购设备。
|  |  | 应急广播系统 | ≥15套 | 0 | 7 | 7 | 本年度未开展项目建设，未采购设备。
|  |  | 应急卫生设备 | ≥20套 | 0 | 7 | 7 | 本年度未开展项目建设，未采购设备。
|  | 质量指标 | 避难场所采购物资质量合格率 | ≥90% | 未实施 | 7 | 7 | 本年度未开展项目建设，未采购设备。
|  |  | 标志牌维护保养合格率 | ≥90% | 未实施 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 资金保障及时性 | ≥98% | 未实施 | 7 | 7
|  | 成本指标 | 设备采购及维护成本 | ≤80万元 | 未实施 | 7 | 7
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  |  |  | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 提高我区居民应对自然灾害、突发事件生活保障水平 | 大大提高 | 未实施
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众和企业满意率 | ≥90% | 98% | 6 | 6
总分 | [5 empty] | 100 | 90