## 应急管理局办公楼装修工程前期费
附件4：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 应急管理局办公楼装修工程前期费
主管预算部门 |  | 天津市东丽区应急管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区应急管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为“应急管理局办公楼装修工程”前期费提供经费支持。 |  |  | 完成应急管理局办公楼1858.08平方米修缮工程前期费支付工作，确保了工程的顺利完工，满足了职工办公需求。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金 （中央和市级资金） |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 修缮面积 | ＝1858.08平方米 | 1858.08平方米 | 6 | 6
|  |  | 修缮数量 | ＝3部分 | 3部分 | 6.5 | 6.5
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | ≥95% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 前期费总成本 | ≤1.11万元 | 1.11万元 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 有效改善办公楼质量 | 有效改善 | 改善办公楼质量，为机关运行创造了良好的环境 | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100