## 4.第一次自然灾害风险普查
附件4：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金 津财建一指[2021]111号 结转项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽区应急管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区应急管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 持续开展东丽区第一次自然灾害风险普查。 |  |  | 我局推动自然灾害综合风险普查工作。于2022年4月顺利通过国家质检，积极配合市应急局进行自然灾害风险评估与区划工作。 积极探索普查数据成果应用，坚持“边普查，边应用”，将普查成果与实际工作相结合，利用综合减灾能力数据以及历史灾害数据成果，在北斗设备重新分配过程中，对多灾易灾的街道社区倾斜，逐一分析评估我区24处下沉地道防汛风险等级，发表《关于下穿地道防汛安全风险分析方法研究》，搭建区级普查数据库，实现普查数据落地存储，并积极探索区级普查数据与城市风险评估相结合，基本实现普查数据与城市风险一张图。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） | 64.7 | 64.7 | 64.7 | — | —
|  | 区级资金 |  | 0 | 0 | — | — | 0
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 制定实施方案数量 | ≥1份 | 1份 | 6 | 6
|  |  | 开展内外业调查项数 | ≥3项 | 3次 | 7 | 7
|  |  | 开展宣传次数 | ≥1次 | 30次 | 7 | 7 | 不断加大宣传力度
|  |  | 开展培训次数 | ≥1次 | 21次 | 7 | 7 | 不断加大培训力度
|  |  | 印发实施方案数量 | ≥1份 | 1份 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 内外业调查数据准确率 | ≥95% | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 方案制定的及时率 | ≥95% | 100% | 7 | 7
|  |  | 内外业调查的及时率 | ≥95% | 100% | 7 | 7
|  |  | 开展宣传的及时率 | ≥95% | 100% | 7 | 7
|  |  | 开展培训的及时性率 | ≥95% | 100% | 7 | 7
|  | 成本指标 | 采购服务成本 | ≤40.75万元 | 0 | 7 | 7 | 本年度按照合同约定，使用中央补助资金支付服务款，区级资金未支付。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高自然灾害防治能力 | 大大提高 | 已经大大提高 | 7 | 7
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务企业和群众满意度 | ≥90% | 98% | 7 | 7
总分 | [5 empty] | 100 | 100