## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 电力增容项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽区机关事务服务中心 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区机关事务服务中心（事业）
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
根据市有关要求，为做好我区政务内网建设，区委办于2023年4月初启动了政务内网数据中心机房建设工程，地点位于区级机关办公中心南楼1楼，机房装机总功率近150KW，该设备用电需接入办公中心北侧的箱式变电站。 |  |  |  |  | 区委办于2023年4月初启动了政务内网数据中心机房建设工程，地点位于区级机关办公中心南楼1楼，机房装机总功率近150KW，该设备用电接入办公中心北侧箱式变电站。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 359.3634 | 359.3634 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 0 | 359.3634 | 359.3634 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 变电站数量 | ≥1套 | 1套 |  | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 变电站的使用率 | =100% | 100% |  | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% | 100% |  | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 电力增容项目的经费 | ≤400万元 | 359.3634万元 |  | 12.5 | 12.5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障机房用电 | 提供保障 | 有效保障 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 区级机关办公中心各单位满意度 | ≥98% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 姜永震 |  | 副科长 |  |  | 天津市东丽区机关事务服务中心后勤科
主管 预算 部门 审核 意见