## Macro1 (hidden)
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## 自评表
附件4：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 张贵庄街坡屋顶安全整治维修工程（工程款一期）
主管预算部门 |  | 天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、完成项目建设，满足屋顶安全整治维修项目要求。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  | 1、已完成项目建设，满足屋顶安全整治维修项目要求。 2、符合工程施工质量验收相关要求，已按时投入使用。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 37 | 37 | 37 |  | 10 | 10 | 100% | 无
|  | 其中：上级补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
|  | 区级资金 | 37 | 37 | 37 |  | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 改造面积 | =13450.66平方米 | 13450.66平方米 |  | 15 | 15 | 无
|  |  | 改造数量 | = 18栋 | 18栋 |  | 15 | 15 | 无
……
|  | 质量指标 | 设计功能实现率 | ≥95% | 95% |  | 10 | 9 | 无
|  |  | 项目竣工验收合格率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无
……
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 项目总投资 | ≤238.67万元 | 155.2602万元 |  | 10 | 10 | 无
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥1250人 | 1250人 |  | 10 | 10 | 无
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% | 97% |  | 10 | 9 | 无
……
总分 | [6 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 武恺 |  | 科员 |  |  | 张贵庄街道办事处公共管理
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日