## 项目绩效自评表（模板）
项目绩效目标完成情况自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 津塘公路等道路路灯养护管理工程
项目类型
主管部门及代码 |  |  |  |  | 项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 28 | 28 | 28 | 100%
|  |  | 其中：财政资金 | 28 | 28 | 28 | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.保障1331根灯杆的养护工作；2.确保1331根灯杆及附属设施的正常工作；3.方便群众夜间生活出行。 |  |  |  | 完成
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 路灯养护数目 |  | 1331套 | 1331套
|  | 质量指标 | 养护合格 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 养护年度内养护 |  | 2019年1月-12月 | 2019年1月-12月
成本指标
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 保障装灯率 |  | 100% | 100%
|  |  | 保证亮灯率 |  | ≥98% | ≥98%
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 提供全年照明保障 |  | 全年 | 全年
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 |  | ≥99% | ≥99%
……
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
王孟炜
……
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日
年初批复项目
执行中调整项目