## 附表1填报说明
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 中央财政支持住房租赁市场发展试点第四批资金 津财基指（2021）104号 结转项目 01中央直达资金
主管预算部门 |  | 天津市东丽区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区住房和建设委员会
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
市财政局下达我区中央财政支持租赁市场发展试点资金共5885.9004万元，用于对新建、改建等方式筹集的租赁住房项目进行奖补，经调查共计7个项目 |  |  |  |  | 我委对4个认定项目完成预拨奖补资金1324.35264万元，发展住房租赁市场，更好满足我区新市民、青年人等群体租房需求
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 5885.9004 | 1324.35264 | 1324.35264 |  | 5 | 5 | 100% | 企业项目未在试点期取得改建开工证无法满足拨款要求
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 5885.9004 | 1324.35264 | 1324.35264 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 保障性租赁住房项目 | ≤7个 | 4个 |  | 10 | 9 | 企业项目未在试点期取得改建开工证
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥98% | 99% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 99% |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 支持住房租赁市场发展试点资金 | ≤5885.9004万 | 1324.35264万 |  | 10 | 4
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 大力发展住房租赁市场 | 为发展住房租赁市场提供指导和帮助 | 有效改善我区新市民、青年人等群体租房需求 |  | 20 | 20
社会效益指标
|  | 可持续影响指标 | 促进租赁市场发展 | 有效推动保障性租赁住房政策 | 有效改善我区新市民、青年人等群体租房需求 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 企业满意度 | ≥98% | 99% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 88
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 范世欣 |  | 职员 |  |  | 天津市东丽区住房和建设委员会 征收和住房保障科
主管 预算 部门 审核 意见