## 附表1填报说明
附件1：
项目支出绩效自评表填报说明
（2023年度）
项目名称 |  | 购买房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查服务项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区住房和建设委员会
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
深化施工图第三方审查监管的“放管服”改革，缩小施工图审查范围、落实房建和市政基础设施工程施工图审查属地化监督管理，推行政府购买服务，减轻企业负担、健全监管机制，提升工程勘察设计质量，提高审查服务效率，确保工程质量安全。 |  |  |  |  | 2023年天津管庄垃圾焚烧综合处理项目再生管道工程图审项目。总投资共计508万元，审查费用0.68万元。此项目图审已完成在施工图审查过程中减少了此项目的审查时间为此项目后续手续办理节省了时间
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 100 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 非三保项目，财政暂缓支付
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 施工图审查服务数量 | ≥5个 | 1个 |  | 10 | 0 | 2023年社会类投资项目一个，项目名称及投资额为2023年天津管庄垃圾焚烧综合处理项目再生管道工程图审项目。总投资共计508万元，审查费用0.68万元
|  | 质量指标 | 施工图审查合格率 | ≥90% | 95% |  | 20 | 0
|  | 时效指标 | 审查机构施工图审时限 | 7-15个工作日 | 9个工作日 |  | 10 | 0
|  | 成本指标 | 施工图审查服务费用 | ≤100万元 | 0万元 |  | 10 | 0
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 推行施工图审查政府购买服务 | 有效减负 | 减轻建设单位图审负担 |  | 10 | 0
|  | 可持续影响指标 | 促进我区营商环境发展 | 有效促进 | 有效促进我区营商环境发展 |  | 10 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益人满意度 | ≥98% | 98% |  | 10 | 0 | 非三保项目，财政暂缓支付
总分 | [6 empty] | 100 | 0
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 魏以犇 |  | 科员 |  |  | 天津市东丽区住房和建设综合服务中心建筑服务科
主管 预算 部门 审核 意见