## 附表1填报说明
附件1：
项目支出绩效自评表填报说明
（2023年度）
项目名称 |  | 天津市东丽区住房和建设委员会党群服务中心提升服务项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区住房和建设委员会
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
95个党群服务中心提升服务项目已完成建设，2023年结清尾款23万元。 |  |  |  |  | 95个党群服务中心提升服务项目已完成建设
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 23 | 11 | 11 |  | 10 | 10 | 100% | 经双方协商确定结算金额
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 23 | 11 | 11 |  |  |  | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | =95个 | 95个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥98% | 99% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥98% | 99% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 单位建设成本 | ≤23万元 | 11万元 |  | 20 | 20 | 经双方协商确定结算金额
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 建筑(工程)综合利用率 | ≥98% | 99% |  | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 单位造价合理性 | 是 | 合理 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 环境改善率 | ≥98% | 99% |  | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥98% | 99% |  | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王慧 |  | 科员 |  |  | 东丽区住建委基础设施建设管理科
主管 预算 部门 审核 意见